## 全体スケジュール
全体スケジュール
[5 empty] | 10月 |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月
| No | 項目 | 内容 | 完了 | 11～20 | 21～31 | 1～10 | 11～20 | 21～30 | 1～10 | 11～20 | 21～31 | 1～10 | 11～20 | 21～31
| 1 | 企画書・進捗表作成 | 企画書及び進捗表を作成し、全体の予定を立てる
| 2 | プレイヤーの作成 | 移動やショットの処理など 必要な機能の実装
| 3 | 敵キャラクターの作成 | 複数種類の敵キャラクターの作成 行動パターンはそれぞれ別
| 4 | ショットの処理の追加 | 敵の弾は自分に当たり、 自分の弾は敵に当たる オート照準の機能も付ける
| 5 | ボスの作成 | 行動パターンの遷移 HPの処理
| 6 | ステージを１つ作成 | 背景作成、 ステージレベル配置
| 7 | タイトル画面の作成 | タイトルからゲームへの遷移
| 8 | リザルト画面の作成 | スコア表示とか
| 9 | ステージを増やす | 新たにボスの作成 背景も別のものを作る
10
予定
実績
１２

## 詳細スケジュール(10月)
詳細スケジュール（10月）
|  |  |  | 予定 |  | 実績 |  |  | 10月
| No | 項目 | 内容 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | 完了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | 企画書・進捗表作成 | 企画書及び進捗表を作成し、全体の予定を立てる |  | 2020-11-02
| 2 | プレイヤーの作成 | 移動処理 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-10-26 | 2020-11-02
3
4
5
困っている事があれば記入してください

## 詳細スケジュール(11月)
詳細スケジュール（11月） | [37 empty] | 中間
提出
|  |  |  | 予定 |  | 実績 |  |  | 11月
| No | 項目 | 内容 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | 完了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 1 | プレイヤー作成 | 移動処理 | 2020-10-26 | 2020-11-09 | 2020-10-26 | 2020-11-02
| 2 |  | 弾を撃てるようにする | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 2020-11-09
| 3 | 敵の作成 | 複数種類作成 | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-09 | 2020-11-23
| 4 |  | 打ち出す球の種類を複数作成 | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-12-07
| 5 | ショットの処理 | 弾に当たったときの処理を作成 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-12-14
困っている事があれば記入してください

## 詳細スケジュール(12月)
詳細スケジュール（12月） | [28 empty] | 最終
提出
|  |  |  | 予定 |  | 実績 |  |  | 12月
| No | 項目 | 内容 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | 完了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | 敵の作成 | 打ち出す球の種類を複数作成 | 2020-11-09 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-12-07
| 2 | ショットの処理 | 弾に当たったときの処理を作成 | 2020-11-23 | 2020-11-30 | 2020-11-23 | 2020-12-14
3
4
5
困っている事があれば記入してください

## 詳細スケジュール(12月) (2)
詳細スケジュール（12月） | [28 empty] | 最終
提出
|  |  |  | 予定 |  | 実績 |  |  | 12月
| No | 項目 | 内容 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | 完了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | ショットの処理 | オート照準機能 | 2020-11-30 | 2020-12-07 | 2021-12-14 | 2021-01-18
| 2 | ボスの作成 | 行動パターン作成 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2021-01-24 | 2021-01-25
| 3 | ボスの作成 | HP等追加 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | 2021-01-24 | 2021-01-25
| 4 | ステージの作成 | 背景作成 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2021-02-01
| 5 | ステージの作成 | レベルデザインを行う | 2020-12-14 | 2020-12-21 | 2021-02-01
困っている事があれば記入してください

## 詳細スケジュール(12月) (3)
詳細スケジュール（12月） | [28 empty] | 最終
提出
|  |  |  | 予定 |  | 実績 |  |  | 12月
| No | 項目 | 内容 | 開始予定日 | 終了予定日 | 開始日 | 終了日 | 完了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 1 | タイトル画面の作成 | 画面のデザイン
| 2 | タイトル画面の作成 | ステージ遷移
| 3 | リザルト画面の作成 | スコア機能の実装
| 4 | リザルト画面の作成 | クリア後に表示する
| 5 | ステージを増やす | 時間がありそうならステージを増やす
困っている事があれば記入してください